## Slide 1: Buurt Energiesysteem Team indeling
Introductie
Dit document beschrijft hoe een BES team is ingedeeld, welke rollen er zijn en hoe de rolverdeling eruitziet.

## Slide 2
BES team indeling
Hoe moet je BES team eruit zien? Minimale rollen en verhoudingen

## Slide 3: Rollen BES team
Opdrachtgever
De gemeente besluit tot het onderzoeken van een BES en is opdrachtgever en regisseur van het proces
Bestaat uit beslissingsbevoegde personen van de deelnemende partijen (gemeente, bewonersorganisatie, woningcorporatie, etc)
Reflecteert op de voortgang van het proces (controle op doelmatigheid en structuur) en stuurt bij
Lost conflicten op en neemt besluiten die de procesbegeleider niet kan nemen
Deelnemers maken geld en fte's vrij voor de organisatie van het BES Team
De procesbegeleider en de voorzitters van de werkgroepen vormen samen het projectteam, dat verantwoordelijk is voor de voortgang van het proces. De procesbegeleider is de spin in het web en vormt de brug naar werkgroepen, communicatieteam en review groep. Het projectteam:
Stuurt de werkgroepen aan en produceert daar deelproducten
Bewaakt de samenhang tussen de werkgroepen en de planning
Rapporteert aan het Review team
Fungeert als communicatieadviseur van het Projectteam.
adviseert de procesbegeleider over de interne communicatie in het project (tussen review groep, BES Team en werkgroepen), de communicatie in de eigen organisatie en naar de buurt
maakt middelen of zet de opdracht daartoe uit.
Review team
Projectteam
Communicatieteam
Initiatiefnemer
Het initiatief voor een BES kan door bewoners of door andere partijen, zoals de gemeente genomen worden.
Werkgroep bewonersparticipatie en coöperatie
Werkgroep rekenen, techniek en vergunningen
Werkgroep omgevingsmanagement en koppelkansen
Werkgroep financiën
Deze werkgroep houdt zich bezig met de techniek en kosten daarvan en de benodigde vergunningen.
Deze werkgroep houdt zich bezig met het betrekken van de bewoners in de wijk. Het participeren dus.
Deze werkgroep houdt zich bezig met de relaties en koppelkansen die nodig zijn om het project te laten slagen.
Deze werkgroep houdt zich bezig met mogelijkheden om het project te financieren en tot een sluitende Businesscase te komen.

## Slide 4: Hoe verhouden de rollen zich tot elkaar?
Bewonersparticipatie en coöperatie
Rekenen, techniek en vergunningen
Omgevingsmanagement en koppelkansen
Financiën
Review team
Projectgroep
Communicatie groep
Controleert
Controleert
In contact met
Werkgroepen

## Slide 5
Voorbeeld: Nijmegen
Lid vanuit netwerkbeheerder
Lid vanuit netwerkbeheerder
Lid vanuit gemeente
Lid vanuit woningcorporatie
Projectteam (projectleider rol)
Projectleider netwerkbeheerder
Projectteam lid netwerkbeheerder
Projectteam lid woningcorporatie
Projectteam lid woningcorporatie
Projectteam lid gemeente Nijmegen
Projectteam assistent vanuit extern bureau
Stuurgroep (review rol)
Werkgroep techniek en economische validatie
Werkgroep leider netwerkbeheerder
Werkgroep lid netwerkbeheerder
Werkgroep lid netwerkbeheerder
Werkgroep lid netwerkbeheerder
Werkgroep lid gemeente Nijmegen
Werkgroep lid gemeente Nijmegen
Werkgroep lid burgerinitiatief
Werkgroep lid woningcorporatie
Werkgroep lid woningcorporatie
Werkgroep lid woningcorporatie
Werkgroep organisatie en financiering
Werkgroep leider netwerkbeheerder
Werkgroep lid extern bureau
Werkgroep lid gemeente Nijmegen
Werkgroep lid woningcorporatie
Werkgroep lid burgerinitiatief
Werkgroep sociaal (proces in de wijk)
Werkgroep leider woningcorporatie
Werkgroep lid gemeente Nijmegen
Werkgroep lid gemeente Nijmegen
Werkgroep lid woningcorporatie
Werkgroep lid woningcorporatie
Werkgroep lid extern bureau
Werkgroep lid burgerinitiatief
Werkgroep lid burgerinitiatief
Werkgroep omgevingsmanagement
Werkgroep leider gemeente Nijmegen
Werkgroep lid woningcorporatie
Communicatie
Werkgroep lid netwerkbeheerder
Werkgroep lid netwerkbeheerder
Werkgroep lid gemeente Nijmegen
Werkgroep lid gemeente Nijmegen
Werkgroep lid woningcorporatie
Werkgroep lid woningcorporatie
Met kleur: dezelfde persoon
Partners Nijmegen:
Netwerkbeheerder
Gemeente
Woningcorporatie
Burgerinitiatief
In samenwerking met:
Extern participatie en communicatie bureau